## Sheet2
| System Test | [6 empty] | Defects |  |  |  | Operational Profile Testing
Week | Planned | Executed | Executed percentage | Passed | Passed Percentage | Week | Backlog | New | Closed | Open Bugs per Sprint | Week | Failures per execution day
1 | 25 | 18 | 72% | 12 | 48% | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 25
2 | 50 | 76 | 152% | 19 | 38% | 2 | 5 | 40 | 20 | 25 | 4 | 12
3 | 100 | 102 | 102% | 75 | 75% | 3 | 25 | 30 | 40 | 15 | 5 | 6
4 | 200 | 175 | 87.5% | 100 | 50% | 4 | 15 | 50 | 50 | 15 | 6 | 3
5 | 325 | 270 | 83.08% | 200 | 61.54% | 5 | 15 | 60 | 50 | 25 | 7
6 | 375 | 350 | 93.33% | 280 | 74.67% | 6 | 25 | 30 | 50 | 5 | 8
7 | 375 | 331.8829 | 88.5%
8 | 375 | 329.9276 | 87.98%
9 | 375 | 331.5109 | 88.4%
RELEASE | Ratio of defects found in ST vs. Field -- for one year
R1 | 1.4
R2 | 1.2
R3 | 1.3
R4 | 1.1
R5
1) | Release Criteria
|  | Reliability |  | #failures per day <=2
|  | Testing |  | System test and Operational Profile Testing Complete
System Test: 98% of tests executed
<= 25 critical bugs
no priority 1